## 项目日程安排
W261 - Machine Learning At Scale - Final Project - Timeline Ganett Diagram - Phase II - EDA, baseline pipeline on all available data, Scalability, Efficiency, Distributed/parallel Training, Scoring Pipeline, Feature engineering and hyperparameter tuning
在单元格 B2 中输入公司名称。 | datasci-261-team-7-1 | Zukang Yang, Sam Meng, Joey He, Nishika Abeytunge, Weijie Yang
在单元格 B3 中输入项目主管的姓名。在单元格 E3 中输入项目开始日期。项目开始：标签位于单元格 C3 中。 |  | Project Launch | 2023-11-01
单元格 E4 中的显示周数表示单元格 I4 中项目日程安排内显示的起始周数。项目开始日期视为第 1 周。要更改显示周数，只需单元格 E4 中输入新的周数。 从单元格 E4 的显示周数开始，每周的开始日期从单元格 I4 开始并且说自动计算得出的。在该视图中，从单元格 I4 到单元格 BF4 共有 8 周的时间。 请勿修改这些单元格。 显示周数：标签位于单元格 C4 中。 |  | Display Weeks | 1 |  |  | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27
单元格 I5 到 BL5 包含每个日期单元格上方单元格块中表示的星期的日期数字并且是自动计算得出的。 请勿修改这些单元格。 今天的日期带有红色（十六进制 #AD3815）轮廓（从第 5 行中显示今天日期的列及至项目日程安排结尾的该列）。 | [5 empty] | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03
此行包含其后面的项目日程安排的标题。 从 B6 浏览到 BL6 以获取内容。该标题上方日期一周中每一天的首字母，从单元格 I6 开始，直到单元格 BL6。 所有项目日程表图表都是根据输入的开始和结束日期使用条件格式自动生成的。 从单元格 I7 开始的列 I 之后，请勿修改列内单元格中的内容。 | Task |  | Estimated Timeline |  | 天数 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
请勿删除此行。隐藏了此行，以保留用于突出显示项目日程安排中当天的公式。
| Exploratory Data Analysis (EDA) |  | Start | End
Data dictionary of raw features
| - Dataset discription; Data Type |  | 2023-11-01 | 2023-11-03
Dataset size Analysis
| - rows, columns, trainset, testset, validation set |  | 2023-11-03 | 2023-11-05
| Summary Statistics & Correlation Analysis (Matrix) |  | 2023-11-06 | 2023-11-07
| Text Analysis and summary for the Dataset |  | 2023-11-08 | 2023-11-09
| Feature Selection & Creation |  | Start | End
Feature selection
| - Check each feature's computation logic and the meaning |  | 2023-11-09 | 2023-11-10
| - Analyze the logical towards how these features relate to flight delays |  | 2023-11-10 | 2023-11-11
| - Select useful features |  | 2023-11-11 | 2023-11-13
Time-based feature creation
| - Check RFM model and create time-based features in Recency, Frequency and Monetary |  | 2023-11-13 | 2023-11-15
| Machine Learning Pipeline |  | Start | End
| Convert each variable into proper data types |  | 2023-11-15 | 2023-11-16
Missing value handling
| - Removed rows with missing value in the target variable |  | 2023-11-17 | 2023-11-18
| - Removed rows with more than 60% missing values in selected features |  | 2023-11-17 | 2023-11-18
convert each variable into proper data types
| - Numerical features with median |  | 2023-11-18 | 2023-11-19
| - Categorical features with 'N/A' |  | 2023-11-19 | 2023-11-20
| - Train-test split: - Training set (Jan, 2015 - Sep, 2015) - Testing set (Oct, 2015 - Dec, 2015) |  | 2023-11-20 | 2023-11-21
Data Transformation
| - Normalization - Min-Max Scaler |  | 2023-11-21 | 2023-11-22
| - One-hot encoding |  | 2023-11-22 | 2023-11-23
| - Dimensionality Reduction - PCA |  | 2023-11-23 | 2023-11-24
Logistic Regression Modeling
| - 12-month APTW dataset |  | 2023-11-24 | 2023-11-26
| - Time-series K-fold cross-validation |  | 2023-11-26 | 2023-11-27
| Phase II presentation preparation |  | Start | End
| Slides preparation |  | 2023-11-27 | 2023-11-30
此行标记项目日程安排的结尾。请勿在此行中输入任何内容。 在此行上方插入新行，以继续构建项目日程安排。
Formulas:
Estimated Timeline = [End, row above]+1
Estimated Timeline = [End, row above]
End = [Estimated Timeline]+1

## 关于
Vertex42.com 提供的简单甘特图
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
关于此模板
此模板提供了一种创建甘特图的简单方法，可帮助直观呈现和跟踪项目。只需输入任务以及开始和结束日期 - 无需公式。甘特图中的条形表示任务的持续时间，并且使用条件格式显示。通过插入新行插入新任务。
屏幕阅读器指南
此工作簿中有 2 个工作表。 考勤记录 关于 每个工作表的指示文本位于每个工作表中自单元格 A1 开始的 A 列中。这些指示都使用隐藏文本编写。每个步骤均提供相应指示，引导阅读者查看行中的相应信息。除非另有明确指示，否则会在单元格 A2、A3 等后续单元格中持续指示相应步骤。例如，指示文本可能显示为“转到单元格 A6”以执行下一步操作。 将不会打印此隐藏文本。 要从工作表删除这些指示，只需删除 A 列即可。
更多帮助
单击下面的链接以访问 vertex42.com 并了解有关如何使用此模板的更多信息，例如如何计算天数和工作天数、创建任务依赖关系、更改条形颜色、添加滚动条以更易于更改显示周数、延长图表中显示的日期范围等。
如何使用简单甘特图
更多项目管理模板
请访问 Vertex42.com 下载其他项目管理模板，包括不同类型的项目日程安排、甘特图、任务列表等。
项目管理模板
了解 Vertex42
Vertex42.com 为企业、家庭和教育提供超过 300 种专业设计的电子表格模板 - 其中大部分都可免费下载。这些集合包括各种日历、规划师和日程安排，以及用于预算、减免债务和分期偿还贷款的个人财务电子表格。
企业可查找发票、时间表、库存跟踪表、财务报表和项目计划模板。教师和学生可查找诸如课程表、成绩簿和出勤表等资源。还可通过用餐规划师、清单和锻炼日志来组织家庭生活。通过来自数千名用户的反馈，每个模板都经过了深入的研究、完善和改进。